## 4조 상세업무스케줄표
디지털 마스터 1기 - 4조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : NWM |  |  |  |  | 4조 |  | 김구연 |  |  | 박명진, 신동준, 신우혁, 임지범
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 2월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2/7(월) | 2/8(화) | 2/9(수) | 2/10(목) | 2/11(금) | 2/12(토) | 2/13(일) | 2/14(월) | 2/15(화) | 2/16(수) | 2/17(목) | 2/18(금) | 2/19(토) | 2/20(일) | 2/21(월) | 2/22(화) | 2/23(수) | 2/24(목) | 2/25(금)
1 | 박명진 |  | 홈 화면 | 2022-02-14 |  |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
■ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
2 |  |  | 예매 페이지 | 2022-02-14 |  |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
■ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
3 |  |  |  | 2022-02-14 |  |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
■ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
4 | 김구연 |  | 마이 페이지 | 2022-02-14 | 2022-02-18 |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
|  |  |  | 2022-02-14 |  |  |  |  | ■ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
5 |  |  | 결제 페이지 | 2022-02-14 | 2022-02-19 |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
■ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
|  |  | 포인트 페이지 | 2022-02-14 | 2022-02-18 |  | 진행중
|  |  | 쿠폰 페이지 | 2022-02-14 | 2022-02-18 |  | 진행중
|  |  | 찜 목록 페이지 | 2022-02-14 | 2022-02-18 |  | 진행중
7 | 신우혁 |  | 환경 설정 | 2022-02-13 | 2022-02-13 |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
|  |  |  | 2022-02-13 | 2022-02-13 |  |  |  | ■ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
8 |  |  | 로그인 기능 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
■ | bar: 2/7(월) to 2/9(수)
9 |  |  | 회원 관리 | 2022-02-14 | 2022-02-15 |  | 진행중 |  | □ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
|  |  | 전시회 관리 | 2022-02-16 | 2022-02-17
|  |  | 쿠폰 관리 | 2022-02-18 | 2022-02-19
|  |  | 이벤트 | 2022-02-20 | 2022-02-21
■ | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
10 | 신동준 |  | 상세검색 | 2022-02-14 | 2022-02-18 |  | 진행중 | bar: 2/7(월) to 2/9(수)
[10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [10 empty] | ■
11 |  |  | 전체 컨텐츠 페이지 | 2022-02-16 | 2022-02-20 |  | 진행중 | bar: 2/7(월) to 2/8(화); 2/15(화) to 2/17(목); 2/24(목) to 2/25(금)
[10 empty] | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■ | ■
13 | 임지범 |  | 상세페이지 예매페이지와 연결 기능 | 2022-02-18 | 2022-02-20 |  | 진행중 | bar: 2/7(월) to 2/8(화)
[10 empty] | □ | □
14 |  |  | 상세페이지,Q&A, 및 리뷰 페이지 제작 | 2022-02-16 | 2022-02-20 |  | 진행중 | bar: 2/7(월) to 2/9(수)
[10 empty] | □ | □ | ■ | ■ | ■ | [10 empty] | ■
15 |  |  | 찜하기 기능, 예매율 표시 기능 | 2022-02-17 | 2022-02-20 |  | 진행중 | bar: 2/7(월) to 2/8(화); 2/15(화) to 2/17(목); 2/24(목) to 2/25(금)
[10 empty] | □ | □ | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■ | ■
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함
Note on U6: user: 담당 코드 구현하기 + 중간 점검 (1차) + 교수님 및 조원들과 서로 확인
Note on Z6: user: 담당 코드 구현하기 + 중간 점검 (2차) + 교수님 및 조원들과 서로 확인
Note on AB6: user: 조원별 플젝 취합해서 에러 잡기 시작 + 디자인 최종 정리 //에러 잡는데최소 1일~2일 소요
Note on AC6: user: 담당자별 개인파트 발표 준비 + 에러잡기 + 제출 문서 최종 준비
Note on AD6: user: 프로젝트 발표일